**Дорожная карта**

**по реализации проекта « Школа Минпросвещения России»**

**в МКОУ «Городовиковская многопрофильная гимназия им. Б.Б. Городовикова»**

**в 2022-2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Сроки** | **Ожидаемый результат** |
| **1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП** | | | | |
| 1. | Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Администрация образовательной организации | Август 2022 | Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям |
| 2. | Создание рабочей группы, распределение  обязанностей | Администрация образовательной организации | Август 2022 | Создана рабочая группа |
| 3. | Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению. | Администрация образовательной организации | Сентябрь 2022 | Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте |
| 4. | Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Администрация образовательной организации | Сентябрь 2022 | Разработана дорожная карта |
| 5. | Внесение изменений в программу развития | Администрация образовательной организации | Октябрь-ноябрь 2022 | Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 2. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ» | | | | |
| 1. ЗНАНИЕ | | | | |
| 1. | Создание единых программ по учебным предметам для 2,6 классов при помощи конструктора рабочих программ | Учителя 2,6  классов  Руководители  ШМО | До 20 июня 2023 | Создан банк программ |
| 2. | Создание рабочих программ и реализация внеурочного модульного курса по функциональной грамотности 2-6 классы | Зам. директора по ВР  Ногина О.Н. | 01.09.2022 | Созданы программы и реализуется модульный курс по функциональной грамотности |
| 3. | Создание единого школьного банка оценочных процедур (контрольных работ) | Зам.директора по УР Плещенко М.Н.  Руководители  ШМО | До 1 августа  2023 года | Создан единый банк контрольных работ |
| 4. | Создание школьного библиотечного  информационного центра:-Создание библиотечной странички на  школьном сайте с актуальной информацией, ссылками на книжные новинки и культурные события  -Подключение к информационному порталу школьных библиотек России (АБИ),к государственному каталогу музейного фонда РФ | Директор  Зунгруева Е.Г.  Библиотекарь  Абушинова И.Н. | Март 2023 | Создан школьный библиотечный информационный центр |
| 5. | Заключение договоров с факультетами КалмГУ для активизации проектной и исследовательской деятельности обучающихся и педагогов гимназии. | Директор  Зунгруева Е.Г.  Зам.директора по НМР Бувенова Б.А.  Зам.директора по УР  Плещенко М.Н. | Март 2023 | Договор о сотрудничестве с факультетами КалмГУ |
| 2. Критерий ВОСПИТАНИЕ | | | | |
| 1. | Участие обучающихся 1-4 классов в проекте «Орлята России». | Зам. директора по ВР  Ногина О.Н. | С 01.09.2022 | Включение обучающихся начальной школы в проект «Орлята России» |
| 2. | Повышение квалификации педагогических работников в сфере воспитания. | Зам. директора по ВР  Ногина О.Н. | Сентябрь 2022 – май 2023 | 100% классных руководителей повысят квалификацию в сфере воспитания |
| 3. | Участие в конкурсах среди классных руководителей на методические разработки внеклассных мероприятий | Зам. директора по ВР  Ногина О.Н. | Сентябрь 2022 – май 2023 | Участие классных руководителей в различных конкурсах |
| 4. | Активное участие обучающихся в проекте «Большая перемена» | Зам. директора по ВР Ногина О.Н. | Март 2023 | Увеличение числа участников проекта «Большая перемена» |
| 5. | Составить план сотрудничества редакции школьной газеты «Шин Дольган» и редакции районной газеты «Вперед» | Зам директора по ВР  Ногина О.Н. | Март 2023 | Составлен план сотрудничества |
| 6. | Создание и тиражирование фирменных календарей на 2023 год к Юбилею гимназии | Зам директора по ВР  Ногина О.Н. | Февраль 2023 | Развитие бренда школы |
| 3. Критерий ТВОРЧЕСТВО | | | | |
| 1. | Создание рабочих программ и реализация внеурочного модульного курса по функциональной грамотности | Зам директора по ВР  Ногина О.Н. | С 01.09.2022 | Созданы РП |
| 2. | Сетевое взаимодействие с образовательными организациями республики в рамках «Ассоциации инновационных образовательных организаций Республики Калмыкия» | Директор  Зунгруева Е.Г. | Ноябрь 2022 | Вступление в «Ассоциацию инновационных образовательных организаций Республики Калмыкия» |
| 3. | Разработка программы краеведения и школьного туризма с привлечением родительской общественности | Зам директора по ВР  Ногина О.Н. | Июнь 2023 | Создана программа краеведения и школьного туризма |
| 4. Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ | | | | |
| 1. | Профориентационное тестирование обучающихся 8-11 классов, их родителей, педагогов социально-психологической службой гимназии | Психолог  Папаха Н.И.  Социальный педагог  Куликова Е.В. | Октябрь 2022  Март 2023 | Проведена диагностика обучающихся и родителей |
| 2. | Профориентационные семинары по итогам тестирования для обучающихся, родителей и педагогов | Психолог  Папаха Н.И.  Социальный педагог  Куликова Е.В. | Октябрь 2022  Март 2023 | Анализ профориентационной диагностики |
| 3. | Профессиональные пробы для обучающихся 7-11 классов на базе БПОУ РК Многопрофильный колледж | Зам.директора по УР  Плещенко М.Н. | Октябрь-ноябрь 2022 | Обеспечение участия в профессиональных пробах |
| 4. | Курсы внеурочной деятельности «Твой выбор» | Зам директора по ВР  Ногина О.Н. | С 01.09.2022 | Функционируют профориентационные курсы для 6-11 классов |
| 5. | Участие в программе «Билет в будущее» | Зам директора по ВР  Ногина О.Н. | С 01.09.2022 | Участие в профориентационных уроках |
| 5. Критерий ЗДОРОВЬЕ | | | | |
| 1. | Повышение квалификации для учителей физической культуры | Зам.директора по НМР  Михайлусь И.Л. | С января 2023 | Учителя физической культуры Миткеева С.Б., Михайлусь О.Н., Шелковой Ю.Н. |
| 2. | Обновление программы здоровьесбережения | Зам директора по ВР  Ногина О.Н. | Июль 2023 | Обновлена программа здоровьесбережения |
| 3. | Участие в программе «Основы здорового питания» Новосибирского НИИ | Зам директора по ВР  Ногина О.Н. | Декабрь 2022 | Получение сертификатов о прохождении программы |
| 6. Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ | | | | |
| 1. | Участие в муниципальном этапе конкурса «Педагог года» | Зам.директора по УР  Плещенко М.Н.  Зам.директора по НМР Бувенова Б.А. | Март 2023 | Участие учителя английского языка Мучаевой О.В. |
| 2. | Разработка положения о наставничестве и внедрение двух форм наставничества «учитель-учитель», «учитель-ученик» | Зам.директора по НМР Михайлусь и.Л. | Октябрь 2022 | Разработано положение о наставничестве, действуют две формы наставничества |
| 3. | Обучение кураторов моделей наставничества через систему повышения квалификации | Зам директора по НМР Михайлусь И.Л. | С января 2023 | Специалисты прошли ПК |
| 4. | Создание страницы виртуального методического кабинета на сайте гимназии | Зам директора по МНР Бувенова Б.А., Михайлусь И.Л. | Февраль 2023 | Создана страница на сайте образовательной организации |
| 5. | Организационно-методическая помощь молодым специалистам в участии в научно-практических семинарах с последующей публикацией статей в научно-методических сборниках университета | Зам директора по МНР Бувенова Б.А., Михайлусь И.Л. | В течение учебного года | Публикация статей молодых специалистов в научно-методических сборниках |
| 7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ | | | | |
| 1. | Создание зоны отдыха в рамках школы полного дня | Зам.директора по АХЧ | Ноябрь 2022 | Создана зона отдыха в рамках школы полного дня |
| 2. | Пересмотр и обновление антибуллинговой программы | Психолог  Папаха Н.И.  Социальный педагог  Куликова Е.В. | Октябрь 2022 | Пересмотрен и обновлен план антибуллинговой программы |
| 3. | Внедрение проекта «Веселая перемена» | Зам.директора по ВР Ногина О.Н. | Еженедельно с февраля 2023 | Совет старшеклассников организует подвижные перемены для учеников начальной школы в рекреациях |
| 4. | Оборудование зоны релаксации в уголке психологической разгрузки | Зам.директора по АХЧ  Социально-психологическая служба | Май-июнь 2023 | Оборудована зона релаксации |
| 8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА | | | | |
| 1. | Внедрение и использование ФГИС «Моя школа» | Зам.директора по УР Плещенко М.Н. | Декабрь 2022 | Регистрация в ФГИС «Моя школа» |
| 3. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП | | | | |
| 1. | Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты | Администрация образовательного учреждения | Июнь 2023 | Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон |
| 2. | Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения Росии» | Администрация образовательного учреждения | Июнь 2023 | Результаты самодиагностики |
| 3. | Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2023-2024 уч.год. | Администрация образовательного учреждения | Июнь 2023 | Чек-лист, дорожная карта |